## General Counter
Date | Start | End | Prodotto | Identificativo | Item | Doc. Q.ty | Status | Time | Note
2021-03-01 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-01 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-02 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-02 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-03 | 9:10 | 9:25 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | - | - | NOT ID | 0:15
2021-03-03 | 9:25 | 9:46 | QUASAR - Formazione | Distribuzione |  |  | NOT ID | 0:21
2021-03-03 | 9:46 | 10:15 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | T‐TP‐AN‐05950 | 079254C-1M50-SP-0810-001_PC 079254C-1M50-SP-0810-003_PC 079254C-1M50-SP-0810-004_PC | - | NOT ID | 0:29
2021-03-03 | 10:15 | 10:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05950 | 079254C-1M50-SP-0810-001_PC 079254C-1M50-SP-0810-003_PC 079254C-1M50-SP-0810-004_PC | 3 | Issued | 0:15
2021-03-03 | 10:30 | 11:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05955 | 079254C-1G37-SP-4046-001_PB 079254C-1G37-SP-4046-002_PB 079254C-1G37-SP-4046-003_PB | 3 | Issued | 0:45 | Con formazione
2021-03-03 | 11:15 | 11:34 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:19
2021-03-03 | 11:34 | 12:05 | QUASAR - Formazione | Assiut | CS Rep con formazione |  | NOT ID | 0:31
2021-03-03 | 12:05 | 12:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05957 | 079254C-0000-NM-0051-001_A | - | Waiting | 0:15 | Modifica PDF + numerazione bloccata
2021-03-03 | 12:20 | 13:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05958 | 079254C-0000-PP-0607_1 | - | Waiting | 0:40 | PP607 Matrici mancanti
2021-03-03 | 13:00 | 14:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05957 | 079254C-0000-NM-0051-001_A | 1 | Issued | 1:15
2021-03-03 | 14:15 | 15:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05958 | 079254C-0000-PP-0607_1 | 1 | Issued | 1:15 | Matrici rifatte mile volte
2021-03-03 | 15:30 | 16:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05962 | 079254C-0000-PTC-0604_1 | 6 | Issued | 0:50 | Modifica a tutti gli attachment e matrici rifatte mile volte (Preparato come ID‐00638, il giorno dopo ida chiede di emetterlo come T-TP-AN)
2021-03-03 | 16:20 | 16:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05959 | 079254C-0000-JSD-2300-001_1 | - | Waiting | 0:20
2021-03-03 | 16:40 | 17:00 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | TBD | Mail Enppi‐Technip‐TSL‐A‐0438 _Project Number | - | NOT ID | 0:20
2021-03-03 | 17:00 | 17:20 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | TBD | Mail Enppi‐Technip‐TSL‐A‐0438 _Project Number | - | NOT ID | 0:20
2021-03-03 | 17:20 | 17:40 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | TBD | Mail Enppi‐Technip‐TSL‐A‐0438 _Project Number | - | NOT ID | 0:20
2021-03-03 | 17:40 | 17:50 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-AN-TP-05987 | 079254C-1L11-CN-1733-011 079254C-1L11-DW-1743-011 | - | Waiting | 0:10
2021-03-03 | 17:50 | 18:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-AN-TP-05991 | 079254C-1L11-CN-1733-012 079254C-1L11-DW-1743-012 | - | Waiting | 0:10
2021-03-03 | 18:00 | 18:10 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-AN-TP-05988 | 079254C-1L11-CN-1733-052 079254C-1L11-DW-1743-052 | - | Waiting | 0:10
2021-03-04 | 9:10 | 9:25 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:15
2021-03-04 | 9:25 | 9:40 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Invio CU/CU-AM | FW: assiut ‐ MR 1800 STEEL STRUCTURES ‐ INVIO CU | 2 | NOT ID | 0:15
2021-03-04 | 9:40 | 9:50 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:10
2021-03-04 | 9:50 | 10:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05962 | 079254C-0000-PTC-0604_1 | - | Waiting | 0:25 | Ex ID‐00638
2021-03-04 | 10:15 | 11:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06014 | ENPPI-TSL-A-0439 | - | Waiting | 0:45 | Sara su teams
2021-03-04 | 11:00 | 11:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05950 | 079254C-1M50-SP-0810-001_PC 079254C-1M50-SP-0810-003_PC 079254C-1M50-SP-0810-004_PC | 3 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 11:20 | 11:35 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05963 | 079254C-1G00-DW-1451-001-01_C | - | Waiting | 0:15
2021-03-04 | 11:35 | 11:50 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05964 | 079254C-1Q00-DW-1451-001-01_C | - | Waiting | 0:15
2021-03-04 | 11:50 | 12:05 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05962 | 079254C-0000-PTC-0604_1 | 6 | Issued | 0:15
2021-03-04 | 12:05 | 12:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06014 | ENPPI-TSL-A-0439 | - | Waiting | 0:25 | Creazione Card e Link
2021-03-04 | 12:30 | 12:40 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Invio CU/CU-AM | FW: Confidentiality agreement (tittobello marmottini) | 4 | NOT ID | 0:10
2021-03-04 | 12:40 | 12:50 | QUASAR - Formazione | Assiut | Role assignment |  | NOT ID | 0:10
2021-03-04 | 12:50 | 13:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05963 | 079254C-1G00-DW-1451-001-01_C | 1 | Issued | 0:10 | Sistemata la matrice con formazione: ristampa e issue
2021-03-04 | 13:00 | 13:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐05964 | 079254C-1Q00-DW-1451-001-01_C | 1 | Issued | 0:00 | Sistemata la matrice con formazione: ristampa e issue
2021-03-04 | 14:00 | 14:35 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:35
2021-03-04 | 14:35 | 14:55 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05703 | MR-0610-001 - MORIMATSU | 6 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 14:55 | 15:15 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05704 | MR-0811-001 MORIMATSU | 5 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 15:15 | 15:35 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05705 | MR-0811-002 EKME S.A. | 1 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 15:35 | 15:55 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05706 | MR-0610-001 - MORIMATSU | 1 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 15:55 | 16:15 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05707 | MR-0811-002 EKME S.A. | 3 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 16:15 | 16:35 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05708 | MR-0811-003 EKME S.A. | 5 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 16:35 | 16:55 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05714 | MR-0511-002 EKME S.A. | 1 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 16:55 | 17:15 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05715 | MR-0811-001 MORIMATSU | 3 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 17:15 | 17:35 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05716 | MR-0811-002 EKME S.A. | 3 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 17:35 | 17:55 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05717 | MR-0811-003 EKME S.A. | 6 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 17:55 | 18:15 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05718 | MR-0811-002 EKME S.A. | 2 | Issued | 0:20
2021-03-04 | 18:15 | 18:35 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05719 | MR-0811-001 MORIMATSU | 1 | Issued | 0:20
2021-03-05 | 09:00 | 09:10 | QUASAR - Quality management | Problemi tecnici | Outlook non funziona | - | NOT ID | 0:10
2021-03-05 | 09:10 | 09:20 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | - | - | NOT ID | 0:10
2021-03-05 | 09:20 | 9:40 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM |  | - | NOT ID | 0:20 | Sistemato formato CRM
2021-03-05 | 9:40 | 9:55 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05721 | MR-0511-002 EKME S.A. | 1 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 9:55 | 10:10 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05722 | MR-0570-003 UOP LIMITED | 1 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 10:10 | 10:25 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05723 | MR-0610-002 HANTEC LTD | 1 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 10:25 | 10:40 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05724 | MR-0710-001 ALFA LAVAL OLMI | 3 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 10:40 | 11:00 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05725 | MR-0811-001 MORIMATSU | 9 | Issued | 0:20
2021-03-05 | 11:00 | 11:15 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05726 | MR-0811-001 MORIMATSU | 1 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 11:15 | 11:30 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05727 | MR-0811-003 EKME S.A. | 3 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 11:30 | 12:00 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05728 | MR-0610-001 - MORIMATSU | 15 | Issued | 0:30
2021-03-05 | 12:00 | 12:15 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05729 | MR-0811-001 MORIMATSU | 1 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 12:15 | 12:30 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05730 | MR-0811-002 EKME S.A. | 5 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 12:30 | 12:45 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05731 | MR-0811-003 EKME S.A. | 4 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 12:45 | 13:00 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | VT‐TPIT‐MOH‐05732 | MR-0511-002 EKME S.A. | 1 | Issued | 0:15
2021-03-05 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-08 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-08 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-09 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-09 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-10 | 09:10 | 09:20 | QUASAR - Quality management | Start |  |  | NOT ID | 0:10
2021-03-10 | 09:20 | 09:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06017 | 079254C‐0000‐SL‐1692‐001_0 | 1 | Issued | 0:20
2021-03-10 | 09:40 | 09:50 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:10
2021-03-10 | 09:50 | 10:05 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | - | - | NOT ID | 0:15
2021-03-10 | 10:05 | 10:35 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:30
2021-03-10 | 10:35 | 11:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | ID‐00639 | 079254C‐0000‐TBT‐0845‐001_0 | 1 | Issued | 0:40
2021-03-10 | 11:15 | 11:30 | QUASAR - Meeting | Da Anto per busta paga |  |  | NOT ID | 0:15
2021-03-10 | 11:30 | 12:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | ID‐00640 | 8 TBT Piping Material | 1 | Issued | 0:30
2021-03-10 | 12:00 | 12:10 | QUASAR - Formazione | KB | KB ID TBT |  | NOT ID | 0:10
2021-03-10 | 12:10 | 12:30 | QUASAR - Formazione | KB | Problema matrici ID‐00639/ID‐00640 |  | NOT ID | 0:20
2021-03-10 | 12:30 | 12:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06026 | 079254C-1D49-NM-1551-001_A |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 12:40 | 12:50 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06027 | 079254C-1M59-NM-1551-001_A |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 12:50 | 13:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06028 | 079254C-1B04-NM-1551-01_C |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 14:00 | 14:10 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06029 | 079254C-1E09-NM-1551-001_C |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 14:10 | 14:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06031 | 079254C-1M50-NM-1551-001_C 079254C-1M58- NM-1551-001_C |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 14:20 | 14:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06032 | 079254C-1Q33-NM-1551-001_C |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 14:30 | 14:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06033 | 079254C-1051-NM-1551-001_C |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 14:40 | 14:50 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06112 | 079254C-1Q00-NM-1551-001_C |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 14:50 | 15:55 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | T-TP-AN-06112 | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione |  | NOT ID | 1:05
2021-03-10 | 15:55 | 16:05 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06025 | 079254C-1D55-NM-1551-001_C |  | Waiting | 0:10
2021-03-10 | 16:05 | 16:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06030 | Unit 1G - Instrument list 00/36/37/38/41/43/44/45_C |  | Waiting | 0:15
2021-03-10 | 16:20 | 17:00 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Invio CU/CU-AM | FW: ASSIUT ‐ MR 0932.001 PROGRESSIVE CAVITY PUMPS ‐ DRAFT BIDDERS LIST FOR CU | 5 | NOT ID | 0:40
2021-03-10 | 17:00 | 17:20 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | - | - | NOT ID | 0:20
2021-03-10 | 17:20 | 17:45 | QUASAR - Formazione | KB | KB Matrici |  | NOT ID | 0:25
2021-03-10 | 17:45 | 18:10 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06023 | 079254C‐1M50‐DW‐0051‐001 | 1 | Issued | 0:25
2021-03-11 | 09:07 | 09:15 | QUASAR - Quality management | Start |  |  | NOT ID | 0:08
2021-03-11 | 09:15 | 09:25 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Registrazione Cartaceo | - | - | NOT ID | 0:10
2021-03-11 | 09:25 | 09:50 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:25
2021-03-11 | 09:50 | 10:10 | QUASAR - Quality management | Problemi tecnici | Aiuto Posta Alice | - | NOT ID | 0:20
2021-03-11 | 10:10 | 10:15 | QUASAR - Quality management | Problemi tecnici | Istallazione Win Zip | - | NOT ID | 0:05
2021-03-11 | 10:15 | 10:55 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | TSL‐A‐0452 |  |  | Waiting | 0:40 | Create card e fermato
2021-03-11 | 10:55 | 11:05 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | NM‐1551 |  |  | Waiting | 0:10 | Mancano ancora firme
2021-03-11 | 11:05 | 11:35 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:30
2021-03-11 | 11:35 | 11:45 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | - | - | NOT ID | 0:10
2021-03-11 | 11:45 | 12:20 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:35
2021-03-11 | 12:20 | 13:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06025 |  |  | Waiting | 0:40 | TR+ modifica file pdf e nativi per stampa sbagliata
2021-03-11 | 14:00 | 14:05 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06026 | 079254C-1D49-NM-1551-001_A | 1 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:05 | 14:10 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06027 | 079254C-1M59-NM-1551-001_A | 1 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:10 | 14:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06028 | 079254C-1B04-NM-1551-01_C | 1 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:15 | 14:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06029 | 079254C-1E09-NM-1551-001_C | 1 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:20 | 14:25 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06031 | 079254C-1M50-NM-1551-001_C/079254C-1M58- NM-1551-001_C | 2 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:25 | 14:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06032 | 079254C-1Q33-NM-1551-001_C | 1 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:30 | 14:35 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06033 | 079254C-1051-NM-1551-001_C | 1 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:35 | 14:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06025 | 079254C-1D55-NM-1551-001_C | 1 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:40 | 14:45 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06030 | Unit 1G - Instrument list 00/36/37/38/41/43/44/45_C | 8 | Issued | 0:05
2021-03-11 | 14:45 | 15:20 | QUASAR - Formazione | T-TP-AN-06030 | Unit 1G - Instrument list 00/36/37/38/41/43/44/45_C |  | NOT ID | 0:35 | Check matrice mista 1G con Titti
2021-03-11 | 15:20 | 15:35 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06035 | 079254C-1D05-SP-0930-002_PC | 1 | Issued | 0:15
2021-03-11 | 15:35 | 15:55 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06036 | 079254C-1D05-SP-0930-001_PD 079254C-1D05-SP-0930-003_PC | 2 | Issued | 0:20
2021-03-11 | 15:55 | 16:20 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:25 | Titti al tel compilato CRM
2021-03-11 | 16:20 | 16:35 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:15 | Check in lotus per CU (non c'erano)
2021-03-11 | 16:35 | 17:05 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:30 | Check mail progetto con Titti
2021-03-11 | 17:05 | 17:35 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:30 | Check inbox posta progetto Enppi
2021-03-11 | 17:35 | 18:10 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | 079254C ‐ Modifiche show recipient response | Sanatoria da FW: PROJ. 079254C ‐ MODIFICHE REPORT SETTIMANALE NM 1001 (Ho bloccato tutto AIM) |  | NOT ID | 0:35
2021-03-12 | 08:55 | 09:15 | QUASAR - Quality management | Start |  |  | NOT ID | 0:20
2021-03-12 | 09:15 | 09:25 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | 079254C ‐ Modifiche show recipient response | Sanatoria da FW: PROJ. 079254C ‐ MODIFICHE REPORT SETTIMANALE NM 1001 (Ho bloccato tutto AIM) |  | NOT ID | 0:10 | Lanciata ricerca e filtri
2021-03-12 | 09:25 | 10:00 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Invio CU/CU-AM | FW: PROJ. 079254C005 - CU AMENDMENTS DA INVIARE A ARSOPI E SPX GRAZIE MILLE FW: PROJ. 079254C - ASSIUT - MR 2520.001 - RICHIESTA DI INVIO Cus | 6 | NOT ID | 0:35 | FW: PROJ. 079254C005 - CU AMENDMENTS DA INVIARE A ARSOPI E SPX GRAZIE MILLE FW: PROJ. 079254C - ASSIUT - MR 2520.001 - RICHIESTA DI INVIO Cus
2021-03-12 | 10:00 | 10:05 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Registrazione Cartaceo | - | - | NOT ID | 0:05
2021-03-12 | 10:05 | 10:50 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | 079254C ‐ Modifiche show recipient response | Sanatoria da FW: PROJ. 079254C ‐ MODIFICHE REPORT SETTIMANALE NM 1001 (Ho bloccato tutto AIM) | 448 | NOT ID | 0:45 | 448 items totali modificati (tempo totale della sanatoria tra ieri e oggi 1,75 ore)
2021-03-12 | 10:50 | 11:10 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | 079254C ‐ Modifiche show recipient response | Sanatoria da FW: PROJ. 079254C ‐ MODIFICHE REPORT SETTIMANALE NM 1001 |  | NOT ID | 0:20 | Lanciata ricerca per controllo
2021-03-12 | 11:10 | 11:40 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:30 | Check con isa per CRM Assiut
2021-03-12 | 11:40 | 12:44 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06043 | 079254C-1C02-CN-1733-003_A/004_A/007_A/018_A and 079254C-1C02-DW-1743-003-01_A/004_A/007_A/018_A | 8 | Issued | 1:04 | Transmittal + formazione interna CN+DW civili + dubbio firme stampate e Titti al telefono
2021-03-12 | 12:44 | 13:00 | QUASAR - Quality management | Chiusura |  |  | NOT ID | 0:16
2021-03-12 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-15 | 09:05 | 09:15 | QUASAR - Quality management | Start |  |  | NOT ID | 0:10
2021-03-15 | 09:15 | 09:20 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | Check mail arrivati e mail titti S-391 | 1 | NOT ID | 0:05
2021-03-15 | 09:20 | 09:30 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:10
2021-03-15 | 09:30 | 09:35 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06059 | 079254C-1P71-JSD-3400-001_1 | 1 | Issued | 0:05 | Domanda su nota 4 PLG102 (Unit 1P71)
2021-03-15 | 09:35 | 10:45 | QUASAR - Meeting | Meeting CRM |  |  | NOT ID | 1:10
2021-03-15 | 10:45 | 11:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06059 | 079254C-1P71-JSD-3400-001_1 | 1 | Issued | 0:45 | I: Proj. 079254C - Emissione Specifica HVAC - 079254C-1P71-JSD- 3400-001 Rev. 1
2021-03-15 | 11:30 | 11:50 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06059 | 079254C-1P71-JSD-3400-001_1 | 1 | Issued | 0:20 | Errore mio revisione
2021-03-15 | 11:50 | 12:25 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06062 | 079254C-0000-JSS-1657-001_A/ 079254C-0000-JSS-1671-001_A/ 079254C-0000-JSS-1672-001_A | 3 | Issued | 0:35 | Prove titolo transmittal
2021-03-15 | 12:25 | 13:00 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM |  | - | NOT ID | 0:35 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-15 | 14:00 | 14:10 | QUASAR - Formazione | Organizzazione |  |  | NOT ID | 0:10
2021-03-15 | 14:10 | 14:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06064 | 079254C-0000-SP-9904-001_A | 1 | Issued | 0:20 | Aspettare risposta Martina Pinto RE: 079254C-0000-SP-9904-01_A
2021-03-15 | 14:30 | 15:15 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM |  | - | NOT ID | 0:45 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-15 | 15:15 | 15:30 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | 079254C ‐ Modifiche show recipient response | Sanatoria da FW: PROJ. 079254C ‐ MODIFICHE REPORT SETTIMANALE NM 1001 (Ho bloccato tutto AIM) |  | NOT ID | 0:15
2021-03-15 | 15:30 | 16:35 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM |  | - | NOT ID | 1:05 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-15 | 16:35 | 18:05 | QUASAR - Permesso | Scarico |  |  | NOT ID | 1:30
2021-03-16 | 9:10 | 9:30 | QUASAR - Quality management | Start e chiarimenti nuovo CRM |  |  | NOT ID | 0:20
2021-03-16 | 9:30 | 10:40 | QUASAR - Formazione | KB |  |  | NOT ID | 1:10 | Non c'è Ida, ancora niente doc Vedo KB nostre + "079254C_NOTE DCC"
2021-03-16 | 10:40 | 11:20 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | Mail da Titti |  | NOT ID | 0:40
2021-03-16 | 11:20 | 13:00 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | Check report CU con Bidder list |  | NOT ID | 1:40
2021-03-16 | 14:00 | 15:14 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | Check report CU con Bidder list |  | NOT ID | 1:14
2021-03-16 | 15:14 | 15:20 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 0:06 | Con Isa
2021-03-16 | 15:20 | 15:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06080 | 079254C-0000-BL-1800-001_0 | 1 | Issued | 0:20
2021-03-16 | 15:40 | 16:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06081 | 079254C-1M58-NM-1350-030_A |  | Waiting | 0:50 | Estrazione di tutti gli allegati e creazione zip
2021-03-16 | 16:30 | 17:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06082 | 079254C-1M59-NM-1350-030_A |  | Waiting | 0:50 | Estrazione di tutti gli allegati e creazione zip
2021-03-16 | 17:20 | 17:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06081 | 079254C-1M58-NM-1350-030_A | 1 | Issued | 0:20 | Da rifare perché ho sbagliato la matrice
2021-03-16 | 17:40 | 17:50 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06082 | 079254C-1M59-NM-1350-030_A | 1 | Issued | 0:10 | Da rifare perché ho sbagliato la matrice
2021-03-16 | 17:50 | 18:10 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 0:20 | Attesa mail per issue e intanto CRM
2021-03-17 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-17 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-18 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-18 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-19 | 14:00 | 14:10 | QUASAR - Quality management | Start | Start |  | NOT ID | 0:10
2021-03-19 | 14:10 | 14:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06125 | 079254C-0000-NM-1001_25 | - | Waiting | 0:30
2021-03-19 | 14:40 | 14:49 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 0:09
2021-03-19 | 14:49 | 15:05 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | FW: Expediting Report | FW: Expediting Report |  | NOT ID | 0:16 | Titti Mail IDA Matrici
2021-03-19 | 15:05 | 15:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06125 | 079254C-0000-NM-1001_25 | 1 | Issued | 0:25
2021-03-19 | 15:30 | 17:50 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | Formato CRM con Danilo | - | NOT ID | 2:20
2021-03-19 | 17:50 | 18:00 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Registrazione Cartaceo | - | 2 | NOT ID | 0:10
2021-03-19 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-22 | 9:10 | 11:45 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 2:35 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-22 | 11:45 | 12:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06145 | 079254C-1B03-SP-0610-058_PC | 1 | Issued | 0:15
2021-03-22 | 12:00 | 12:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06146 | 079254C-1B03-SP-0910-702_PC 079254C-1B03-SP-0910-702_PC | 2 | Issued | 0:15
2021-03-22 | 12:15 | 12:30 | QUASAR - Formazione | Assiut | Info su ail per mandare tr a ida |  | NOT ID | 0:15
2021-03-22 | 12:30 | 13:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06147 | 079254C-1B04-NM 0013-001-C |  | Waiting | 0:30 | Indagine, il doc non esiste, esiste con altra codifica ma in rev diverse
2021-03-22 | 14:00 | 14:10 | 079254C ASSIUT - Telefonata con il referenet | T‐TP‐AN‐06147 | 079254C-1B04-NM 0013-001-C |  | Waiting | 0:10 | Con Titti
2021-03-22 | 14:10 | 14:46 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06147 | 079254C-1B04-NM 0013-001-C | 1 | Issued | 0:36
2021-03-22 | 14:46 | 15:15 | QUASAR - Quality management | Conteggi per SAL (Richiesta mail Isa) | Check per isa sal |  | NOT ID | 0:29
2021-03-22 | 15:15 | 16:15 | QUASAR - Quality management | Problemi tecnici | Daniele appeso problemi aim e utenza fmagistri | - | NOT ID | 1:00
2021-03-22 | 16:15 | 16:25 | QUASAR - Quality management | Conteggi per SAL (Richiesta mail Isa) | Check per isa sal |  | NOT ID | 0:10
2021-03-22 | 15:15 | 16:35 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | 079254c modifica doc type errato |  |  | NOT ID | 1:20 | Richiesta
2021-03-22 | 16:35 | 17:15 | QUASAR - Quality management | Conteggi per SAL (Richiesta mail Isa) |  |  | NOT ID | 0:40
2021-03-22 | 17:15 | 17:30 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | RE: 079254c modifica doc type errato |  |  | NOT ID | 0:15 | Sistemazione
2021-03-22 | 17:30 | 18:10 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 0:40 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-22 | 18:10 | 18:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T‐TP‐AN‐06153 | 079254C-0000-RR-1102_0 | 1 | Issued | 0:30
2021-03-23 | 9:15 | 13:00 | QUASAR - Quality management | Conteggi per SAL (Richiesta mail Isa) |  |  | NOT ID | 3:45
2021-03-23 | 14:00 | 14:30 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 0:30 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-23 | 14:30 | 14:45 | QUASAR - Quality management | Problemi tecnici | AIM Appeso | - | NOT ID | 0:15
2021-03-23 | 14:45 | 15:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06169 | 079254C-1Q33-SP-4046-001_PB to 079254C-1Q33-SP-4046-006_PB | 6 | Issued | 0:15
2021-03-23 | 15:00 | 15:45 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 0:45 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-23 | 15:45 | 16:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06171 | 079254C-0000-SL-1652-001_0/079254C-0000-SL-1654-001_0 | 2 | Issued | 0:15
2021-03-23 | 16:00 | 16:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06172 | 079254C-0000-SL-1661-001_0 | 1 | Issued | 0:15
2021-03-23 | 16:15 | 16:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06173 | 079254C-0000-SL-1671-001_0/079254C-0000-SL-1672-001_0 | 2 | Issued | 0:15
2021-03-23 | 16:30 | 16:40 | 079254C ASSIUT - CU-172 | S-238 | Registrazione Cartaceo | 1 | NOT ID | 0:10
2021-03-23 | 16:40 | 18:15 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID | 1:35 | Excel CRM nell'attesa
2021-03-24 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-24 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-25 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-25 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-26 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-26 | 14:00 | 14:20 | QUASAR - Formazione | Organizzazione | Con Isa e Danilo Info CRM | - | NOT ID | 0:20
2021-03-26 | 14:20 | 14:35 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06229 | 079254C-0000-NM-1001_26 | - | Waiting | 0:15
2021-03-26 | 14:35 | 14:40 | QUASAR - Formazione | Organizzazione | KB e Status Pending | - | NOT ID | 0:05
2021-03-26 | 14:40 | 14:55 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | 079254C ‐ Modifiche show recipient response | 98 Items aggiornati (Pre report NM-1001) | 98 | NOT ID | 0:15
2021-03-26 | 14:55 | 15:10 | QUASAR - Formazione | Attesa | Check correzioni in AIM | - | NOT ID | 0:15
2021-03-26 | 15:10 | 15:25 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06229 | 079254C-0000-NM-1001_26 | 1 | Issued | 0:15
2021-03-26 | 15:25 | 15:35 | Problemi tecnici | T-TP-AN-06222 | - | 1 | Issued | 0:10 | Non passato su FTP, mancava link ad unità
2021-03-26 | 15:35 | 15:45 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:10 | Pausa nell'attesa
2021-03-26 | 15:45 | 16:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | ID-00652 |  | 1 | Issued | 0:15
2021-03-26 | 16:00 | 16:50 | QUASAR - Formazione | ID-00652 | Matrici interne e transmittal ID | - | NOT ID | 0:50
2021-03-26 | 16:50 | 17:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06233 | 079254C-0000-PP-0832_0 | 1 | Issued | 0:10
2021-03-26 | 17:00 | 17:10 | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID | 0:10
2021-03-26 | 17:10 | 17:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06236 | 079254C-1B03-JSD-0610-001_A TO 079254C-1B03-JSD-0610-006_A |  | Waiting | 0:30 | Tutti doc da rinominare
2021-03-26 | 17:40 | 18:05 | 079254C ASSIUT - CU-172 | Registrazione Cartaceo | - | 4 | NOT ID | 0:25 | Con scansione (scansione fogli singoli, non funzionava da sopra)
2021-03-26 | 18:05 | 18:15 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06236 | 079254C-1B03-JSD-0610-001_A TO 079254C-1B03-JSD-0610-006_A | 6 | Issued | 0:10 | Ristampa e issue
2021-03-26 | 18:15 | 18:30 | QUASAR - Formazione | Chiusura |  |  | NOT ID | 0:15
2021-03-29 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-29 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-30 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-30 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-31 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-31 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-04-01 | 9:00 | 10:30 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 1:30
2021-04-01 | 10:30 | 10:45 | QUASAR - Quality management | Start |  |  | NOT ID | 0:15
2021-04-01 | 10:45 | 11:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06296 | 079254C-0000-STC-1692-001_0 | 1 | Issued | 0:15
2021-04-01 | 11:00 | 11:10 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06297 | 079254C-1G37-SP-0853-002_0 |  | Waiting | 0:10
2021-04-01 | 11:10 | 12:35 | QUASAR - Quality management | Riunione |  |  | NOT ID | 1:25
2021-04-01 | 12:35 | 12:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06297 | 079254C-1G37-SP-0853-002_0 | 1 | Issued | 0:05
2021-04-01 | 12:40 | 12:55 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06298 | 079254C-1M50-SP-0853-001_PB | 1 | Issued | 0:15
2021-04-01 | 12:55 | 13:00 | QUASAR - Quality management | Creazione check list |  |  | NOT ID | 0:05
2021-04-01 | 14:00 | 16:20 | QUASAR - Quality management | Creazione check list |  |  | NOT ID | 2:20
2021-04-01 | 16:20 | 16:50 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | Da Danilo per chiarimento cella Rossa |  | NOT ID | 0:30
2021-04-01 | 16:50 | 17:05 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | TBD | 079254C-1L11-CN-1831-002_A / 079254C- 1L11-DW-1841-002-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-002-03_A |  | Waiting | 0:15
2021-04-01 | 17:05 | 17:20 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | TBD | 079254C-1L11-CN-1831-003_A / 079254C- 1L11-DW-1841-003-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-003-04_A |  | Waiting | 0:15
2021-04-01 | 17:20 | 17:25 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | TBD | 079254C-1L11-CN-1831-004_A / 079254C- 1L11-DW-1841-004-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-004-04_A |  | Waiting | 0:05
2021-04-01 | 17:25 | 17:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | TBD | 079254C-1L11-CN-1831-005_A / 079254C- 1L11-DW-1841-005-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-005-03_A |  | Waiting | 0:05

## ASSIUT
N° | Name | Date | DOC. CODE | T-TP-AN-N° | QTY | NOTE | MAIL | START DATE | END DATE | Pending da/a | T-TP-AN-N° (NOTE) - Mail 'MAIL'
6017 | GIORGIA | 2021-03-10 | 079254C-0000-SL-1692-001_0 | T-TP-AN-06017 | 1
6039 | GIORGIA | 2021-03-10 | 079254C-0000-TBT-0845-001_0 | T-TP-AN-06039 | 1
6040 | GIORGIA | 2021-03-10 | 079254C-0000-TBT-1310-001_0/079254C-0000-TBT-1310-002_0/079254C-0000-TBT-1310- 004_0/079254C-0000-TBT-1310-006_0/079254C-0000-TBT-1310-008_0/ 079254C-0000-TBT-1310- 014_0/079254C-0000-TBT-1340-001_0/079254C-0000-TBT-1350-001_0 | T-TP-AN-06040 | 8
6026 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1D49-NM-1551-001_A | T-TP-AN-06026 | 1 | Aspettare firme | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06026 (Aspettare firme) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
6027 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1M59-NM-1551-001_A | T-TP-AN-06027 | 1 | Aspettare firme | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06027 (Aspettare firme) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
6028 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1B04-NM-1551-01_C | T-TP-AN-06028 | 1 | Aspettare firme | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06028 (Aspettare firme) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
6029 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1E09-NM-1551-001_C | T-TP-AN-06029 | 1 | Aspettare firme | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06029 (Aspettare firme) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
6030 | GIORGIA | 2021-03-11 | Unit 1G - Instrument list 00/36/37/38/41/43/44/45_C | T-TP-AN-06030 | 8 | Aspettare firme | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06030 (Aspettare firme) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
6031 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1M50-NM-1551-001_C/079254C-1M58- NM-1551-001_C | T-TP-AN-06031 | 2 | Aspettare firme | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06031 (Aspettare firme) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
6032 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1Q33-NM-1551-001_C | T-TP-AN-06032 | 1 | Conferma unità | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06032 (Conferma unità) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
6033 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1051-NM-1551-001_C | T-TP-AN-06033 | 1 | Aspettare firme | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | T-TP-AN-06033 (Aspettare firme) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
| GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1Q00-NM-1551-001_C | T-TP-AN-06112 | 1 | Conferma unità | FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione | 2021-03-10 | 2021-03-19 | Terminato da Daniele | T-TP-AN- (Conferma unità) - Mail 'FW: errata corrige: 079254C - 1Gxx - 1Qxx 1E09 1Mxx 1051 Instrument lists per emissione'
| GIORGIA | 2021-03-11 | Enppi-Technip-TSL-A-0452 (079254C-1A01-DW-1743-002-01 /079254C-1A01- CN-1733-002_A) | T-TP-AN-0 |  | Fermato da Luca Donini |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | Terminato da Daniele | T-TP-AN- (Fermato da Luca Donini) - Mail ''
6025 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1D55-NM-1551-001_C | T-TP-AN-06025 | 1
6035 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1D05-SP-0930-002_PC | T-TP-AN-06035 | 1
6036 | GIORGIA | 2021-03-11 | 079254C-1D05-SP-0930-001_PD/079254C-1D05-SP-0930-003_PC | T-TP-AN-06036 | 2
06043 | GIORGIA | 2021-03-12 | 079254C-1C02-CN-1733-003_A/004_A/007_A/018_A and 079254C-1C02-DW-1743-003-01_A/004_A/007_A/018_A | T-TP-AN-06043 | 8
06059 | GIORGIA | 2021-03-15 | 079254C-1P71-JSD-3400-001_1 | T-TP-AN-06059 | 1
06062 | GIORGIA | 2021-03-15 | 079254C-0000-JSS-1657-001_A/ 079254C-0000-JSS-1671-001_A/ 079254C-0000-JSS-1672-001_A | T-TP-AN-06062 | 3
06064 | GIORGIA | 2021-03-15 | 079254C-0000-SP-9904-001_A | T-TP-AN-06064 | 1
06080 | GIORGIA | 2021-03-16 | 079254C-0000-BL-1800-001_0 | T-TP-AN-06080 | 1
06081 | GIORGIA | 2021-03-16 | 079254C-1M58-NM-1350-030_A | T-TP-AN-06081 | 1
06082 | GIORGIA | 2021-03-16 | 079254C-1M59-NM-1350-030_A | T-TP-AN-06082 | 1
06125 | GIORGIA | 2021-03-19 | 079254C-0000-NM-1001_25 | T-TP-AN-06125 | 1
06145 | GIORGIA | 2021-03-22 | 079254C-1B03-SP-0610-058_PC | T-TP-AN-06145 | 1
06146 | GIORGIA | 2021-03-22 | 079254C-1B03-SP-0910-702_PC 079254C-1B03-SP-0910-702_PC | T-TP-AN-06146 | 2
06147 | GIORGIA | 2021-03-22 | 079254C-1B04-NM 0013-001_C | T-TP-AN-06147 | 1
06153 | GIORGIA | 2021-03-22 | 079254C-0000-RR-1102_0 | T-TP-AN-06153 | 1
06169 | GIORGIA | 2021-03-23 | 079254C-1Q33-SP-4046-001_PB to 079254C-1Q33-SP-4046-006_PB | T-TP-AN-06169 | 6
06171 | GIORGIA | 2021-03-23 | 079254C-0000-SL-1652-001_0/079254C-0000-SL-1654-001_0 | T-TP-AN-06171 | 2
06172 | GIORGIA | 2021-03-23 | 079254C-0000-SL-1661-001_0 | T-TP-AN-06172 | 1
06173 | GIORGIA | 2021-03-23 | 079254C-0000-SL-1671-001_0/079254C-0000-SL-1672-001_0 | T-TP-AN-06173 | 2
06229 | GIORGIA | 2021-03-26 | 079254C-0000-NM-1001_26 | T-TP-AN-06229 | 1
00652 | GIORGIA | 2021-03-26 | 079254C-0000-PP-0702_0 | ID-00652 | 1
06233 | GIORGIA | 2021-03-26 | 079254C-0000-PP-0832_0 | T-TP-AN-06233 | 1
06236 | GIORGIA | 2021-03-26 | 079254C-1B03-JSD-0610-001_A TO 079254C-1B03-JSD-0610-006_A | T-TP-AN-06236 | 6
06296 | GIORGIA | 2021-04-01 | 079254C-0000-STC-1692-001_0 | T-TP-AN-06296 | 1
06297 | GIORGIA | 2021-04-01 | 079254C-1G37-SP-0853-002_0 | T-TP-AN-06297 | 1
06298 | GIORGIA | 2021-04-01 | 079254C-1M50-SP-0853-001_PB | T-TP-AN-06298 | 1
TBD | GIORGIA | 2021-04-01 | 079254C-1L11-CN-1831-002_A / 079254C- 1L11-DW-1841-002-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-002-03_A | T-TP-AN-TBD |  |  | FW: PROJ. 079254C - ENPPI DOCUMENTATION TSL-A-0501 /TSL-A-550/TSL-A-524
TBD | GIORGIA | 2021-04-01 | 079254C-1L11-CN-1831-003_A / 079254C- 1L11-DW-1841-003-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-003-04_A |  |  |  | FW: PROJ. 079254C - ENPPI DOCUMENTATION TSL-A-0501 /TSL-A-550/TSL-A-524
TBD | GIORGIA | 2021-04-01 | 079254C-1L11-CN-1831-004_A / 079254C- 1L11-DW-1841-004-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-004-04_A |  |  |  | FW: PROJ. 079254C - ENPPI DOCUMENTATION TSL-A-0501 /TSL-A-550/TSL-A-524
TBD | GIORGIA | 2021-04-01 | 079254C-1L11-CN-1831-005_A / 079254C- 1L11-DW-1841-005-01_A TO 079254C- 1L11-DW-1841-005-03_A |  |  |  | FW: PROJ. 079254C - ENPPI DOCUMENTATION TSL-A-0501 /TSL-A-550/TSL-A-524

## Prodotti Giorgia
142 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | TR
172 | 079254C ASSIUT - CU-172 | TR
142 | 079254C ASSIUT - Commenti | TR
142 | 079254C ASSIUT - Catalogo Meccanico | NO TR
142 | 079254C ASSIUT - ID | TR
314 | 079254C ASSIUT - CUO-314 | TR
142 | 079254C ASSIUT - Telefonata con il referenet | NO TR
142 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | NO TR
142 | 079254C ASSIUT - Report per il progetto | NO TR
NONE | QUASAR - Quality management | NO TR
NONE | QUASAR - Sales leads | NO TR
NONE | QUASAR - Cassa integrazione | NO TR
NONE | QUASAR - Straordinari | NO TR
NONE | QUASAR - Permesso | NO TR
NONE | QUASAR - Ferie | NO TR
NONE | QUASAR - Malattia | NO TR
NONE | QUASAR - Formazione | NO TR
NONE | QUASAR - Meeting | NO TR
NONE | QUASAR - IT | NO TR
NONE | QUASAR - HR | NO TR
142 | 076971C GRECIA - T-TPIT-MOH | TR
142 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | TR
142 | 076971C GRECIA - TFT | TR
142 | 076971C GRECIA - TF-TPIT-MOH | TR
142 | 076971C GRECIA - T-ID | TR
142 | 076971C GRECIA - Telefonata con il referente | NO TR
142 | 076971C GRECIA - Gestione mail | NO TR
142 | 076971C GRECIA - Controllo contratti | TR

## Totale Prodotti
CUO | PRODOTTO | TYPE | Waiting
142 | 036909C LONG SON - Vendor Documentation | TR | Issued
142 | 036909C LONG SON - Engineering Documentation | TR | NOT ID
142 | 036909C LONG SON - Inspection Documentation | TR
142 | 036909C LONG SON - Vendor Comments | TR
142 | 036909C LONG SON - Inspection Comments | TR
142 | 036909C LONG SON - Applicativi | NO TR
142 | 066034C MIDOR - Applicativi | NO TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - VT-TR-NR | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - Sospesi vendor lavorati | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - T-TR-NR | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - Commenti | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - Sanatoria vendor 10K | NO TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - T-TR-E9000 | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - TFT | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - Sanatoria engineering | NO TR
382 | 072744C NESTE SINGAPORE - MR-2000-008E-CUO-382 | NO TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - ID | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - Siglatura CS | NO TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - NATIVE FILES | NO TR
391 | 072744C NESTE SINGAPORE - MDRB-CUO-391 | NO TR
172 | 072744C NESTE SINGAPORE - CU-172 | TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - Telefonata con il referente | NO TR
142 | 072744C NESTE SINGAPORE - Gestione mail | NO TR
C100006531 | 072744C PROCUREMENT NESTE SINGAPORE - Gestione PO in Bio + | NO TR
142 | 076551C BAPCO - Saybapco | NO TR
142 | 076551C BAPCO - Saybapco mail | NO TR
142 | 076551C BAPCO - Saybapco lotus | NO TR
142 | 076551C BAPCO - Telefonate con il referente Saybapco | NO TR
142 | 076551C BAPCO - Supporto Askbapco | NO TR
142 | 076971C GRECIA - T-TPIT-MOH | TR
142 | 076971C GRECIA - VT-TPIT-MOH | TR
142 | 076971C GRECIA - TFT | TR
142 | 076971C GRECIA - TF-TPIT-MOH | TR
142 | 076971C GRECIA - T-ID | TR
142 | 076971C GRECIA - Telefonata con il referente | NO TR
142 | 076971C GRECIA - Gestione mail | NO TR
142 | 076971C GRECIA - Controllo contratti | TR
142 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | TR
172 | 079254C ASSIUT - CU-172 | TR
142 | 079254C ASSIUT - Commenti | TR
142 | 079254C ASSIUT - Catalogo Meccanico | NO TR
142 | 079254C ASSIUT - ID | TR
314 | 079254C ASSIUT - CUO-314 | TR
142 | 079254C ASSIUT - Telefonata con il referenet | NO TR
142 | 079254C ASSIUT - Gestione mail | NO TR
142 | 079254C ASSIUT - Report per il progetto | NO TR
142 | 080871C ROTTERDAM S.D. -T-TR-NR | TR
142 | 080871C ROTTERDAM S.D. - Commenti | TR
172 | 080871C ROTTERDAM S.D. - CU-172 | TR
142 | 080871C ROTTERDAM S.D. - CU-142 | TR
142 | 080871C ROTTERDAM S.D. - Telefonata con il referente | NO TR
C100006531 | 080871C PROCUREMENT ROTTERDAM S.D. - Gestione PO in Bio + | NO TR
142 | 082724C PVCG - T-TR-NR | TR
142 | 082724C PVCG - Commenti | TR
173 | 082724C PVCG - CU-173 Costruzioni | TR
142 | 082724C PVCG - CU-142 | TR
172 | 082724C PVCG - CU-172 | TR
293 | 082724C PVCG - CU-293 | TR
111 | 082724C PVCG - CU-111 | TR
142 | 082724C PVCG - ID | TR
142 | 082724C PVCG - Telefonata con il referente | NO TR
142 | 082724C PVCG - Report per il progetto | NO TR
142 | 082724C PVCG - Gestione mail | NO TR
142 | 082755C RDCG - T-TR-NR | TR
142 | 082755C RDCG - Commenti | TR
142 | 082755C RDCG - CU-142 | TR
173 | 082755C RDCG - CU-173 Costruzioni | TR
142 | 082755C RDCG - ID | TR
172 | 082755C RDCG - CU-172 | TR
111 | 082755C RDCG - CU-111 | TR
142 | 082755C RDCG - Telefonata con il referente | NO TR
142 | 082755C RDCG - Report per il progetto | NO TR
142 | 082755C RDCG - Gestione mail | NO TR
142 | 2542 AZERIKIMYA - Catalogo meccanico | NO TR
142 | 2542 AZERIKIMYA - T-TP-AZK | TR
142 | 2542 AZERIKIMYA - VT-TP-AZK | TR
142 | 2542 AZERIKIMYA - Commenti | TR
142 | 2542 AZERIKIMYA - Telefonata con il referente | NO TR
420 | Estimating-CUO-420 | NO TR
ITQCS000109 | QCS - Inspection Documentation (Procurement) | NO TR
ITQCS000109 | QCS - MSI-Midor | NO TR
ITQCS000109 | QCS - MSI-Bapco | NO TR
ITQCS000109 | QCS - MSI-Long Son (Italy) | NO TR
ITQCS000109 | QCS - MSI-Neste | NO TR
ITQCS000109 | QCS - Inserimento QAL - MIDOR | NO TR
ITQCS000109 | QCS - Inserimento QAL - NESTE | NO TR
ITQCS000109 | QCS - MSI-Coral FLNG | NO TR
NONE | QUASAR - Quality management | NO TR
NONE | QUASAR - Sales leads | NO TR
NONE | QUASAR - Cassa integrazione | NO TR
NONE | QUASAR - Straordinari | NO TR
NONE | QUASAR - Permesso | NO TR
NONE | QUASAR - Ferie | NO TR
NONE | QUASAR - Malattia | NO TR
NONE | QUASAR - Formazione | NO TR
NONE | QUASAR - Meeting | NO TR
NONE | QUASAR - IT | NO TR
NONE | QUASAR - HR | NO TR
C100008568 | 200134C STOGIT - Telefonata con il referente | NO TR
C100008568 | 200134C STOGIT - Codifica Documenti | NO TR
C100008568 | 200134C STOGIT - Documentazione ingegneria | TR
C100008568 | 201280C POGGIO RENATICO - Telefonata con il referente | NO TR
C100008568 | 201280C POGGIO RENATICO - Attività Progress | NO TR
C100008568 | 201280C POGGIO RENATICO - Documentazione ingegneria | TR
C100008568 | 201417C001 GNL - Telefonata con il referente | NO TR
C100008568 | 201417C001 GNL - Documentazione fornitori | TR
C100008568 | 201417C001 GNL - Documentazione ingegneria | TR
C100008568 | 201417C001 GNL - MDR | NO TR
C100008568 | 201417C001 GNL - Documentazione cliente | NO TR
C100008568 | 201417C001 GNL - MOM_TQ | TR
C100008568 | 201417C001 GNL - Codifica Documenti | NO TR
C100008568 | 201969C001 FSRU DI PORTOVESME - Telefonata con il referente | NO TR
C100008568 | 201969C001 FSRU DI PORTOVESME - MDR | NO TR
C100008568 | 201969C001 FSRU DI PORTOVESME - Documentazione ingegneria | TR
C100008568 | 201969C001 FSRU DI PORTOVESME - Codifica Documenti | NO TR
C100008568 | 201063C001 PRIOLO GARGALLO - Telefonata con il referente | NO TR
C100008568 | 201063C001 PRIOLO GARGALLO - MDR | NO TR
C100008568 | 201063C001 PRIOLO GARGALLO - Documentazione ingegneria | TR
C100008568 | 201063C001 PRIOLO GARGALLO - MOM_TQ | TR
C100008568 | 201063C001 PRIOLO GARGALLO - Attività Progress | NO TR
C100008568 | 201063C001 PRIOLO GARGALLO - Codifica Documenti | NO TR
C100008568 | 201063C001 PRIOLO GARGALLO - Commenti cliente | NO TR
C100008568 | 076328C002 ISRAELE - Telefonata con il referente | NO TR
C100008568 | 076328C002 ISRAELE - Weekly Report | NO TR
C100008568 | 076328C002 ISRAELE - Documentazione ingegneria | TR
C100008568 | 076328C002 ISRAELE - MDR | NO TR
C100008568 | 076328C002 ISRAELE - Documentazione fornitori | TR
C100008568 | 8014 RAFFINERIA DI MILAZZO - Telefonata con il referente | NO TR
C100008568 | 8014 RAFFINERIA DI MILAZZO - Catalogo meccanico | NO TR
C100008568 | 8014 RAFFINERIA DI MILAZZO - Documentazione ingegneria | TR
C100008568 | 8014 RAFFINERIA DI MILAZZO - MDR | NO TR

## Estratto giorno
2021-03-01 | 9:00 | 13:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
2021-03-01 | 14:00 | 18:00 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 4:00
|  |  | 079254C ASSIUT - CU-172 | Invio CU/CU-AM | Mail | Qty | NOT ID
|  |  | 079254C ASSIUT - CU-172 | Check da mail CU | - | - | NOT ID
|  |  | 079254C ASSIUT - CU-172 | Registrazione Cartaceo | - | Qty | NOT ID
|  |  | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | - | - | NOT ID
|  |  | QUASAR - Quality management | Problemi tecnici | AIM Appeso | - | NOT ID
|  |  | QUASAR - Formazione | Distribuzione |  |  | NOT ID
|  |  | QUASAR - Formazione | Attesa |  |  | NOT ID
|  |  | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM |  | - | NOT ID
|  |  | QUASAR - Quality management | Start
Date | Start | End | Prodotto | Identificativo | Item | Doc. Q.ty | Status | Time | Note
2021-04-01 | 9:00 | 10:30 | QUASAR - Cassa integrazione | - | - | - | - | 1:30
2021-04-01 | 10:30 | 10:45 | QUASAR - Quality management | Start |  |  |  | 0:15
2021-04-01 | 10:45 | 11:00 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06296 | 079254C-0000-STC-1692-001_0 |  |  | 0:15
2021-04-01 | 11:00 | 11:10 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06297 | 079254C-1G37-SP-0853-002_0 |  |  | 0:10
2021-04-01 | 11:10 | 12:35 | QUASAR - Quality management | Riunione |  |  |  | 1:25
2021-04-01 | 12:35 | 12:40 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06297 | 079254C-1G37-SP-0853-002_0 |  |  | 0:05
2021-04-01 | 12:40 | 12:55 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | T-TP-AN-06298 | 079254C-1M50-SP-0853-001_PB |  |  | 0:15
2021-04-01 | 12:55 | 13:00 | QUASAR - Quality management | Creazione check list |  |  |  | 0:05
2021-04-01 | 14:00 | 16:20 | QUASAR - Quality management | Creazione check list |  |  |  | 2:20
2021-04-01 | 16:20 | 16:50 | QUASAR - Quality management | Nuovo formato CRM | Da Danilo per chiarimento cella Rossa |  |  | 0:30
2021-04-01 | 16:50 | 17:30 | 079254C ASSIUT - T-TP-AN |  | TSL-A-0550 |  |  | 0:40
[5 empty] | Etichette di riga | Somma di Time
[5 empty] | 079254C ASSIUT - T-TP-AN | 1:25
[5 empty] | T-TP-AN-06296 | 0:15 | 0.25
[5 empty] | T-TP-AN-06297 | 0:15 | 0.25
[5 empty] | T-TP-AN-06298 | 0:15 | 0.25
[5 empty] | (vuoto) | 0:40 | 0.5
[5 empty] | QUASAR - Quality management | 4:35 | 4.75
[5 empty] | Nuovo formato CRM | 0:30
[5 empty] | Start | 0:15
[5 empty] | Riunione | 1:25
[5 empty] | Creazione check list | 2:25
[5 empty] | QUASAR - Cassa integrazione | 1:30
[5 empty] | - | 1:30
[5 empty] | Totale complessivo | 7:30
6